广州市城市更新项目近期建设规划（2024年修编）采购需求意见调查征集

受采购人委托，根据《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求，我单位拟就所述政府采购项目面向社会调查征集采购需求方案建议。具体如下：

## 一、征集期限:邮件发送之日起至2024年 7月19日止（09:00—12:00，14:00—17:30）（北京时间，节假日除外）。

## 二、提供采购需求方案建议的方式:请供应商根据《附件1：广州市城市更新项目近期建设规划（2024年修编）采购项目概况》征集在期限内将《附件2：采购需求问卷调查表》（1份，加盖公章）及相关补充说明资料（如有）邮寄我单位，同时将相应的《附件2：采购需求问卷调查表》电子文件（加盖公章扫描的PDF格式及WORD格式发送至指定邮箱），相关补充说明资料如有电子文件也请一并发送。

## 三、联系方式

1.采购人信息

名称：广州市住房和城乡建设局（盖章）

地址：广州市府前路1号3号楼

联系方式：020- 83124869

2.采购代理机构信息

名称：广州建筑工程监理有限公司（盖章）       地址：广州市广卫路4号20楼

联系人：甘工                     联系电话：020-61101333-1867

3.项目联系方式

项目联系人：甘工                     联系电话：020-61101333-1867

地点：广州市越秀区广卫路四号十八楼招标代理部

电子邮箱：61899233@qq.com（请注明邮件主题内容：“供应商名称+项目名称”）

附件1：广州市城市更新项目近期建设规划（2024年修编）采购项目概况

附件2：采购需求问卷调查表

附件1：广州市城市更新项目近期建设规划（2024年修编）采购项目概况

本采购需求中标注符号的说明

标注“★”号的条款

凡标记“★”号的条款（如有）为必须实质性响应的要求，投标人任何负偏离（不满足要求）或不响应均导致其投标无效。

一、供应商资格要求：

1.投标供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提供有效的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或执业许可证或身份证等相关证明扫描件。分支机构投标的，须提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件，总公司（总所）出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的书面声明函（格式自拟）或相关证明文件。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明函（格式自拟）或相关证明文件。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明函（格式自拟）或相关证明文件。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〈第十九条第一款"较大数额罚款"具体适用问题的意见》(财库〔2022〕3号文)，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（广州市城市更新项目近期建设规划（2024年修编））：本项目不专门面向中小企业采购。（本项目所属行业为其他未列明行业） 鉴于本项目实施中需要较高的技术能力以及一定的研究经验，且工作过程中相关数据保密要求高，仅面向中小企业预留采购份额存在无法确保充分供应，可能影响政府采购目标实现的情形。经研判，本项目采购拟不专门面向中小企业预留采购份额。

3.本项目的特定资格要求：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。）

单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。

供应商应具备城乡规划编制乙级或以上资质。

4)本项目接受联合体投标：供应商若为联合体投标，联合体主办方应具备城乡规划编制乙级或以上资质。 组成联合体的供应商必须签订联合体共同投标协议书（格式参考第六章格式十三），联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作内容和责任。

二、采购项目概况

1）项目概况

1.项目地点：广州市

2.服务期：合同签订之日起至2024年12月31日

3.采购预算金额：人民币2807100.00元

# 4. 第一条 项目背景

党的二十大报告提出，实施城市更新行动，加强城市基础设施建设，打造宜居、韧性、智慧城市，为新时期广州市实施城市更新指明了基本方向。2023年中央政治局会议对积极推动城中村改造、规划建设保障性住房和“平急两用”公共基础设施建设“三大工程”作出部署。积极稳步推进城中村改造是落实党中央重大决策部署的必然要求，也是广州推进高质量发展的重要举措。为应对当前经济社会发展形势、政策执行情况、市场环境变化情况、规划执行情况等内外部环境变化，充分论证项目的必要性和可行性，有必要开展城市更新项目近期2024年度滚动修编工作，科学制定发展建设规划蓝图，指导我市城市更新工作的分类分步实施，系统推进城市空间规划建设治理品质提升和高质量发展，助推广州实现老城市新活力。

# 第二条 工作目标

立足城市高质量发展，加快推进城市重点功能区发展，提高土地利用效率，促进产业转型升级，提高城市空间品质，对近期城市更新工作开展系统谋划和工作部署，具体工作目标如下：

## （一）统筹全市城市更新建设工作

从全市层面统筹谋划城市更新建设工作，衔接城市体检及城中村体检评估，推进城市系统更新，落实重大区域发展战略，推进重大基础设施均衡布局，推动城中村改造工作。

## （二）谋划重点片区，指导城市更新工作有序推进

## 通过系统研究和分析，划定城市更新重点片区，开展前期研究工作，结合经济性、社会性和法理性因素确定其必要性和可行性，指导城市更新重点片区稳步推进，为城市更新中长期建设计划提供技术支撑，促进城市更新工作有序推进。

## （三）衔接储备库、年度计划管理

# 开展近期建设规划项目合规性审查，进一步衔接城市更新储备库及年度计划项目情况，合理确定近期建设规划项目实施时序。

# 第三条 规划范围

- （一）规划范围

本次规划研究范围为广州市行政辖区范围，总面积7434平方公里。重点研究城中村、重点功能区、土储计划区、重要交通干线区域、城市更新重点片区以及需要协调整合的范围。

# 第四条 工作内容

（一）《广州市城市更新项目近期建设规划》2024年修编

1.常态化工作

梳理政策动向，开展年度实施评估，梳理项目重难点及支持事项，核验创新举措和路径成效；结合实际情况校验更新目标落实情况，动态调整近期计划；创新实施保障机制，提出与项目储备库及年度计划做好相关衔接和完善机制建议。

2.年度重点工作

开展城市更新项目实施评估。梳理城市更新项目进展，分类识别城中村、旧城、旧厂项目推进进度，剖析各类项目实施规模、分布等特征，总结特点及规律，充分运用城市体检评估结果，核验新时期下城市更新创新举措与路径成效，分析项目面临的主要困难。

划定城市更新重点片区。聚焦市级重点功能片区、主要交通廊道、重要景观廊道、重大交通枢纽等重点区域，结合更新对象建设现状、上位规划、管理边界、实施项目等条件形成的空间结构，做好资源统筹、空间安排，合理划定重点片区，明确项目实施时序。

（二）广州市城中村改造近期实施专题研究

结合近期建设规划划定重点城中村改造片区，确定重点城中村改造项目，识别主要问题，并按重点地区、一般地区、重要交通枢纽地区、重要产业集群地区、历史生态保护地区等分类提出城中村改造实施策略，立足项目实施评估结果识别重点片区城中村项目的主要问题，借鉴外市城中村改造优秀经验，提出相关解决思路及建议，为积极稳步推进城中村实施建设打下坚实研究基础。

（三）“多规合一”协同规划与动态维护

按照《广州市“多规合一”管理办法》，以国土空间总体规划（含城市总体规划、土地利用总体规划）和详细规划为依据，对《广州市城市更新项目近期建设规划（2024年修编）》的项目数据进行合规性审查。同时建立城市更新项目近期建设规划“多规合一”入库信息标准，动态更新与维护管理城市更新项目“一张图”数据。

# 第五条 工作成果

- （一）成果构成

本次规划成果包括报告与数据库两大部分，其中报告包括文本、说明书、图集、专项技术报告、相关工作附件。数据库包括GIS文件、成果数据及项目台账。

- （二）成果要求

成果内容必须符合本采购项目内容的要求，清晰完整地表达研究思路。说明书应准确、完整地阐述研究范围、数据统计分析，完整地阐述工作内容所提到的相关内容。

成果的表达应当清晰、规范，符合相关法律、法规和国家有关标准的要求。所有成果的计量单位均应采用国际标准计量单位。规划图纸和文字说明文件在能充分和清晰地表达设计理念的前提下，可采用计算机辅助、手绘等各种手法，做到清晰、完整，尺寸齐全、准确，同一成果的图纸尺寸必须统一。

成果文件应当以纸质文件（打印装订文件）和电子文件（电子光盘）两种方式表达。纸质文件要求做到图文并茂，准确、完整地阐述规划意图和内容。采用A4规格打印装订。电子文件要求提供刻录光盘，文件格式采用Microsoft Word 2003的*.doc格式文件，或PDF格式。图层数据成果统一使用ArcGIS平台的*.gdb格式文件。研究成果文件须满足档案归档和上报审批要求。

# 第六条 人员技术力量要求

鉴于本项目实施中需要较高的技术能力以及一定的研究经验，且工作过程中相关数据保密及专业性和综合专业能力要求高，人员需求如下。

（一）项目负责人具备城乡（城市）规划专业副高级或以上职称或者具有注册城乡规划师资格证书。

（二）项目团队配备（除项目负责人）：配备项目开展所需城乡（城市）规划、建筑设计、风景园林设计、结构、测绘等专业副高级或以上技术职称专业人员。

第七条 工作计划与时间安排

1.本项目周期预期120天。自合同生效起至规划成果完成（若项目受不可控因素影响，则顺延）。

2.技术服务工作成果的验收标准：依据采购需求，并符合采购人最终成果的档案归档和上报审批要求。

3.技术服务工作成果的验收方法：通过专家评审会和甲方的审查后，由采购人出具同意结题函并归档。

| 年度 | 合同内容 | 工作阶段 | 时间 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年 | 广州市城市更新项目近期建设规划（2024年修编）修编 | 前期工作及 现状调研 | 20天 | 制定工作大纲；合同签订； 制定现状调查工作方案；制定现状调查资料清单，落实和处理调查所需要基础图件。 收集基础资料，征求各区修编意见，汇总整理项目及范围线。 |
|  |  | 初步成果 | 40天 | 开展初步方案工作，汇报初步成果并征求有关部门意见。 |
|  |  | 中期成果 | 40天 | 对初步成果进行补充完善，形成中期成果，召开专家评审会，形成专家评审意见。 |
|  |  | 最终成果 | 20天 | 根据专家评审会意见进行成果完善，形成最终成果。 |
|  | 广州市城中村改造近期实施专题研究 | 前期工作 | 20天 | 制定工作大纲；合同签订；收集与整理相关基础资料。 |
|  |  | 初步成果 | 40天 | 形成初步成果，提交审查。 |
|  |  | 中期成果 | 40天 | 对初步成果进行补充完善，形成中期成果，召开专家评审会，形成专家评审意见。 |
|  |  | 最终成果 | 20天 | 根据专家评审会意见进行成果完善，形成最终成果。 |
|  | “多规合一”协同规划与动态维护 | 前期工作 | 20天 | 制定工作路线；合同签订；收集与整理相关基础资料，汇总项目范围线。 |
|  |  | 初步成果 | 40天 | 开展初步方案工作，对项目数据进行合规性审查，建立入库信息标准；汇报初步成果并征求有关部门意见。 |
|  |  | 中期成果 | 40天 | 对初步成果进行补充完善，形成中期成果，召开专家评审会，形成专家评审意见。 |
|  |  | 最终成果 | 20天 | 根据专家评审会意见进行成果完善，形成最终成果，完成成果数据上网。 |

- 四、付款结算方式

1期：支付比例30%,合同签订后5个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额30%作为预付款。

2期：支付比例20%,中标人按期提交中期成果后15日内，采购人向中标人支付合同总金额20%作为进度款。

3期：支付比例30%,中标人提交终期成果后15日内，采购人向中标人支付合同总金额30%作为进度款。

4期：支付比例20%,终期成果经采购人组织专家评审会验收通过，采购人向中标人出具结题验收通过函及2025年预算下达后，采购人向中标人支付全部合同余款。

注：中标人在请求采购人付款前需向采购人提供合法有效的等额增值税普通发票/增值税专用发票，否则采购人有权延期付款。因采购人使用的是财政资金，采购人在规定的时间内向政府财政支付审核部门提出支付申请手续后即视为采购人已按期支付，因实际财政支付延误不视为采购人违约。

附件2：广州市城市更新项目近期建设规划（2024年修编）采购需求问卷调查表

采购需求问卷调查表

一、接受需求调查的市场主体基本情况

| 单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 与本项目采购需求相关的资质证书（如有） | （如无要求，不需提供） |  |  |  |
| 根据本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业(其他未列明行业），贵单位属于哪种类型的企业（大、中、小、微） | （填写大型、中型、小型、微型中任一类） |  |  |  |
| 备注 | （可针对本采购项目进行说明） |  |  |  |

（注：供应商可根据实际情况选填，也可以在此基础上外延增加内容）

二、采购需求反馈意见

| 调查项 | 实际情况、对《采购需求（征求意见稿）》意见等 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购标的所在产业发展情况 | 1.本项目采购标的目前的技术水平或行业的发展历程、行业现状如何？ 答： |  |  |  |  |  |
|  | 2.本项目采购标的可能涉及有哪些企业资质、人员资质？ 答： |  |  |  |  |  |
|  | 3.本项目采购标的涉及的相关标准和规范有哪些？ 答： |  |  |  |  |  |
| 市场供给情况 | 1.本项目采购标的目前的市场竞争程度如何？ 答： |  |  |  |  |  |
|  | 2.价格水平或价格构成？ 答： |  |  |  |  |  |
|  | 3. 本项目采购标的目前市场潜在供应商数量大概有多少？履约能力如何？服务能力如何？ 答： |  |  |  |  |  |
| 贵单位近3年来同类项目历史成交情况 | 序号 | 采购人 | 项目名称 | 项目预算 | 采购数量 | 中标价 |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 中小企业是否胜任本项目 | 中小企业是否胜任本项目？ 答： |  |  |  |  |  |
| 投标人资格要求 | 对于供应商资格要求是否有建议或其他要求？ 答： |  |  |  |  |  |
| 其他 | 如有，请单位自行说明。 答： |  |  |  |  |  |
| 建议 | 1.采购标的服务、商务要求的建议。 答： |  |  |  |  |  |
|  | 2.有利于项目实施的其他建议。 答： |  |  |  |  |  |

注：按表格中要求的调查项，根据实际情况进行填写。贵单位可在“建议”处提出贵单位对本项目采购需求的意见或建议；若无任何意见或建议的，请在对应项处填写“无”。

供应商名称:（盖章）

2024年 7 月  日