地块九污染土壤运输服务合同

甲方合同编号：

甲方（委托人）:广州环净环保工程有限公司

法人代表：

指定联系人：

通讯地址：广州市白云区太和镇兴太三路001号

电话：

乙方（承揽人）：

法定代表人：

指定联系人：

电话：

通讯地址：

开 户 名：

开户银行 ：

收款账号：

为确保地块九污染土壤运输服务项目能够环保、安全的得到妥善处理，甲乙双方在平等自愿、诚实信用的原则下，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，经友好协商，达成一致意见，签署本合同并共同遵守。

一、委托内容

1.甲方同意委托乙方提供 地块九污染土壤运输服务 ，乙方提供符合要求的运输车辆（必须满足防雨、防渗漏、防遗撒及相关管理部门的要求）及司机负责将 广州市白云区云城横一路北侧，黄石东路南侧，白云大道北西侧，土壤中污染因子为砷 装运至甲方指定接收点进行处置，装车、卸车由乙方负责。具体内容及要求详见附件2《地块九污染土壤运输服务项目技术需求书》。

⒉项目线路：甲方指定位置。具体路线以双方确认并经生态环境主管部门及相关主管部门审批为准。其中，乙方协助甲方向生态环境主管部门完成路线报备工作，乙方须自行完成该路线的其它主管部门报备工作，甲方可提供所需材料。具体内容及要求详见附件2《地块九污染土壤运输服务项目技术需求书》。

二、运输数量及服务期限

1.本项目暂定运输数量为       吨，实际数量以第五条第一点约定的计量为准。

2.本运输服务期限：自项目启动外运工作后，至完成全部污染土壤外运工作，具体工期满足甲方要求。（在地块通过效果评估前若出现污染土壤外运需求需无条件满足）。

3.乙方提供的运输能力必须不少于4000吨/天。具体运输量及运输时间以甲方通知为准，甲方可根据实际需要进行必要调整。如因乙方运力不足导致项目延误的，按本合同条款第十条违约责任中第13点约定进行处罚。

三、工作内容

1.乙方根据甲方要求在规定时间内将所需外运的污染土壤按规范要求运输到广州市污染土壤集中治理与资源化利用处置中心指定位置卸车。做好运输车辆的管理，在运输过程中必须按照规范要求运输，确保交通安全，不造成二次污染。

2.车辆主要运输经危废鉴别不属于危险废物的污染土壤，运输污染土壤的车辆为：重金属污染土壤运输车辆。

3.甲方通过微信或派发工作联系单提前告知外运量、污染土壤类型、修复现场和接收地位置、运输完成时限，乙方提前按照要求自行安排司机与车辆，并提前8小时通报当日运输车次计划（车辆数、运输时间等）。

4. 乙方须进行运输路线踏勘，协助编制污染土壤转运计划并根据广州市相关标准规范要求完成方案的备案工作，取得生态环境主管部门核发的污染土壤转运联单（若需）。乙方须配合甲方及业主提供运输车辆等信息并报备至城管、交通、路政、住建等部门（若需）。乙方须配合甲方及业主等完成污染土壤转移联单的填写、用印及运输轨迹图的资料提供（报备至生态环境主管部门）。

5.乙方须配合甲方完成“污染土壤集中处理处置智慧环保云管理信息化系统”信息化数据接入和录入，包括但不限于在信息化系统录入项目运输计划，运输车辆GPS、车载视频等接入信息化系统工作。

6.乙方须负责整个运输过程外运手续办理及公关关系协调工作，负责污染土壤运输过程相关的投诉和舆情协调工作。

7.乙方须负责进出场前车辆清洗、路面保洁工作，负责因乙方运输车辆导致的路面污染、扬尘，配备满足项目外运进度要求洗车和路面保洁人员及相关设施。

8.乙方应确保运输过程中不得遗撒、车轮不得带泥污染路面。如发生遗撒、车轮带泥污染地面，乙方负责运输路线上（红线内外）车辆遗撒、路面污染的清理，并承担遗撒、地面污染导致的全部责任，包括但不限于违反出土点管理单位（项目业主单位及其委托的管理单位、项目总承包单位）、行政主管部门、终端接收点管理单位要求导致的一切责任和风险。

9.乙方负责大棚内筛分后的污染土外运之前的起堆及短驳、污染土外运的装车。

10、其它工作内容详见《地块九污染土壤运输服务项目技术需求书》。

四、项目工作要求

- 基本要求

1.乙方接到甲方微信、电话或工作联系单通知时，应在24h内做好准备工作（包括人员、车辆等），确保在规定的时间内完成项目的运输能力要求。乙方的运输能力要求为确保运输能力满足装车点的出土能力，本项目甲方的运输要求为不少于4000吨/天（不超过10000吨/天），具体以甲方现场负责人指令为准。

2.乙方应在项目现场按污染土壤装运要求规范装车、运输，完成车辆清洗后方可出场，运输过程需满足国家、省及广州市的各项要求，到达接收地后按照指示在指定位置卸车，完成车辆清洗后方可出场。运输过程除特殊情况外严格按照既定路线（报备主管部门）行驶，中途严禁打开车厢、违规或非法倾倒，发现一处直接解除合同，并向行政主管部门报案，由此产生的行政责任和经济责任均由乙方承担。

3.在项目实施过程之前，为应对突发事件，乙方应制定突发环境风险应急处置预案，按相关法律法规及时上报和解决问题，最大程度减少事故造成的影响。

4.为确保运输过程安全，乙方应制定《安全生产管理制度》，抓好安全生产工作，对乙方现场管理人员、司机、指挥人员、辅助人员（文明施工）工作人员进行安全生产教育、思想道德教育、国家政策宣传、业务内容培训，提高员工安全防范意识，确保项目运输期间零事故发生。

5.乙方在现场须配备专业洗车工人和高压冲洗枪，用高压水枪冲洗车头、车身及侧面、尾部、以及轮胎等，确保整车外观和轮胎不带泥出场。工地门口和场内运输道路不能有泥。出土时间派不少于一台洒水降尘车冲洗路口，抑制扬尘，工地门口和场内运输道路不能有泥。

6.要求乙方进场车辆卸车干净，空车不得有残留土壤。乙方需安排专人检查、清理空车尾斗残留土壤，并接受甲方人员的检查和考核。清理的残留土壤不得倾卸至本需求书规定的装车点、卸车点以外的任何卸土点，违规或非法倾倒运输土壤造成的法律风险由乙方自行承担。

7.乙方负责解决运输过程中为保证完成甲方运输要求全部协调问题，办理相关路权手续和协调工作（包括但不限于上路许可、时间、借路协调等）包含在乙方报价中。

- 运输车辆和人员要求

乙方配备足够的车辆和人员，确保完成甲方制定的运输计划和运输任务。

1.乙方本项目组织提供不少于60辆满足运输要求的车辆。如本项目需办理运输绿色通道，则乙方承诺投入本项目的车辆还应满足广州市办理工程余泥运输绿色通道的要求。

2.乙方1周内发生3次装车能力、运输车次、运输能力无法满足现场运输目标或运输要求的情况，除非天气影响、政府部门行政区域内统一暂停施工通知、出土点场地受限或当日运输土壤不足等原因，否则该运输能力要求为甲方考核乙方的指标。甲方督促后仍不整改的，甲方有权解除合同并不予退还履约保证金。

3.乙方须具有与本项目运输介质相应的运输资质，运输车辆需符合广州市污染土壤运输车辆上路法律法规、规范和标准要求。所有车辆均需持有中华人民共和国机动车行驶证、中华人民共和国道路运输证、广州市建筑废弃物车辆标识等，并按要求接入监管系统。

4.乙方投入本项目使用的运输车辆应有相应的防雨、防风、防撒漏、防掉落措施，不得超载，防止运输过程造成污染土壤遗撒。车载监控终端、车辆涂装、标识、车辆密闭等参照《建筑废弃运输车辆标志与监控终端、整体及车厢尺寸规格车厢规格与密闭》（DB4401/T11）的要求。

5.运输车辆应随车备有应急包装袋及清扫工具并配备GPS定位系统，并按甲方和相关部门要求配置摄像头（驾驶室和车厢四周等），并无偿提供接口，便于甲方对车辆行驶卸车进行信息化管理（包括司乘管理-司机行为识别、轨迹路线、车载视频管理、车辆行为动作管理-限举结合电子围栏、限速管理）。

6.乙方需根据项目需求专职设置完整的项目管理架构，配备相关人员、设备，投入本项目驾驶人员需身体健康，持证上岗，杜绝疲劳驾驶，遵守交通规则。

7.运输车辆须按照广州市污染土壤集中治理与资源化利用处置中心要求获取其核发的RFID卡，一车一卡，合同履约结束归还RFID卡，如发生RFID卡损坏或丢失的，每张卡罚款200元，相关费用从结算款中抵扣。

8.乙方投入本项目的车辆在开展运输作业过程中须遵询相关法律、法规、标准及规范要求，因乙方运输车辆不合规驾驶行为引发的相关处罚及法律责任由乙方承担，并负责赔偿由此对甲方造成的损失。

9.乙方投入本项目的运输车辆、驾驶人员须遵循甲方和业主关于进场车辆管理相关规章制度及规范要求，服从并配合业主、总包单位、甲方或甲方委托的管理单位现场管理要求。

10.运输任务完成后，乙方需按照甲方要求提供参与本项目土壤运输时段所有车辆的行驶轨迹图。

- 服务要求

1.甲方派发运输工作联系单或微信通知运输安排，乙方需在当天响应，根据甲方下达的运输要求在规定的时限内进行安全运输作业。乙方已充分知悉本项目现场运输条件（包括但不限于运输路线交通情况，交通管制，道路运输时间，夜间施工要求，项目工期要求），不得因上述运输条件影响运输能力或因上述条件变化索赔费用。

2.乙方负责整个运输过程的安全和环境保护工作等，以及相关运输手续办理。

3.乙方应及时响应派车通知，准时到修复现场装车。若出现特殊紧急情况，乙方需在2小时内响应服务并调度不少于20辆运输车辆到达装车点。

4.乙方须服从甲方的现场管理和工作安排，保证按照甲方现场需求进行作业。

5.乙方须负责原场地相关协调配合工作。

6.运输车辆外运过程需携带RFID卡，持卡称重后方可进入兴丰填埋场。

7.当有运输任务时，乙方需安排不少于4名管理人员，负责出土点交通，维护车辆秩序、安全及扬尘噪声等文明施工措施。

8.甲方有权对乙方进行考核，考核表详见附件3，考核每月开展一次。

9.乙方在履行合同过程中，均应执行包括交通、生产、安全、消防、环保、劳动卫生等现代企业需执行的国家、省市有关规范、规定。

10.如果甲方因为乙方违反法律、技术质量规范、标准等要求而受到罚款或处罚，则受到的罚款或处罚由乙方承担，造成甲方其他损失的，相关损失由乙方一并承担。

11.乙方投入项目的人员、车辆、工具、维修、车辆和人员保险、过路费（如有）、驾驶人员违章、交通事故、车辆年审等一切费用由乙方负责。

12.因乙方原因导致的一切纠纷、事故，由乙方负责处理及赔偿（如有）。

13.乙方如因管理不善或其他原因造成环境污染或服务不到位等问题，受到政府等相关部门批评及处罚的，一切责任由乙方负责。

14.乙方所聘用的工作人员及工资福利由乙方负责，乙方应教育工作人员遵纪守法，不参与黄赌毒活动，不做破坏社会治安和市容环境卫生的事。

15.乙方要求工作人员遵守交通规则，安全作业，发生事故由乙方负全部责任，甲方不负任何责任。

16.乙方须对清运数量登记造册，便于开展工作量核查。

17.因乙方服务质量所产生的投诉，由乙方负责消除影响。

18.项目适用的法律和规定包括但不限于以下内容：

（1）《中华人民共和国环境保护法》(2014修订)

（2）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法 》(2020年修正)

（3）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019 年 1 月 1 日实施）

（4）《道路货物运输与站场管理规定》（中华人民共和国交通部令 2005年第6号）及修正文件

（5）《建筑废弃运输车辆标志与监控终端、监控终端、整体及车厢尺寸规格车厢规格与密闭》（DB4401/T11）

（6）《广东省道路运输条例》

（7）《广东省道路交通安全条例》

（8）《广州市城市管理委员会关于印发广州市城市管理专用作业车辆和设备管理办法的通知》

说明：运输服务期间，以上标准、规范如有更新，适用最新标准、规范。

五、服务费用和结算方式

1.1计量方式：双方同意，运输数量以经甲方确认的兴丰填埋场磅桥过磅数量为准。

1.2装车服务：污染土外运装车（含大棚内装车），包含机手、辅工、机械、油耗、维保等。

1.3运输服务单价的运距按38km计算，超过38KM按照38KM的标准计算。

1.4计价方式：

本合同总额（暂定价）为     元（含税，大写：     ）。采用综合单价包干，按经甲方确认的兴丰填埋场磅桥过磅数量据实结算。装车及运输服务综合单价合计为：       元/吨，大写    ，不含税金额     元，增值税额    元(增值税税率9%)。其中包括：

①装车服务综合单价为：     元/吨，不含税金额    元，增值税额   元(增值税税率9%）；

②运输服务综合单价为：     元/吨，不含税金额    元，增值税额   元(增值税税率9%）。

本合同单价以合同附件1《服务计价清单》约定为准。综合单价已包含人工费用、材料费用、设备工具费用、运输费、燃油费、道路通行费、停车费、洗车费（含洗车槽清理）、装卸费（单独计算运输服务费单价时不含装车费）、措施费、管理费、利润、全部风险费用、规费/税费、工人保险、安全文明施工费、不可预见费用等全部费用，以及完成本合同约定全部工作及所有不能或缺的附带工作之费用等全部费用，除双方另有约定外，不含税单价不因任何因素调整。

合同累计支付金额超过暂定合同总价10%时暂停支付服务费，须另行协商并签订补充协议。

2.结算方式

项目实施过程中，乙方按月申请一次运输服务进度款项；结合考核情况（详见附件3《运输服务月度考核表》）和附件1《服务计价清单》约定相应单价据实结算。每次请款前，乙方提供以下材料，经甲方审核无误后，甲方在25个工作日内向乙方支付相应费用：

A.双方确认签字盖章的结算对账单；

B.经双方签字盖章确认的实际运输数量确认单；

C.开具运费等额的增值税发票（先开票，后付款）；

D.经甲方签字确认单考核表。

3.履约担保

本项目履约担保采用银行现金转账或银行保函形式进行担保，乙方应在本合同签订后的十五个工作日内向甲方提交10万元履约担保，若乙方逾期提交足额履约担保或者逾期提交续期履约保函、补齐履约保证金的，则每天按履约担保总金额的0.5%支付违约金给甲方；乙方逾期提交足额履约担保超过15天的，甲方有权解除合同。乙方依照本合同项下约定全面履行义务，并甲方书面同意后，履约保证金在完成本合同全部义务后二十八天内无息退还。

- 如乙方未依照本合同项下约定全面履行义务，甲方有权在书面通知乙方后要求从履约保证金中支付因乙方违约行为所导致的一切损失（包括但不限于违约金，损害赔偿金及甲方因此而发生的全部费用，包括诉讼费、仲裁费、评估费、律师费等。）履约担保保证金扣取后，乙方必须在十个工作日内补齐；如果乙方提交履约保函并且保函在本合同期限内到期的，应当在到期前至少提前20天提交续期的或新的保函，若乙方未在约定时间内补齐履约担保，甲方有权暂停支付服务费。

5.履约担保不足支付部分，甲方有权另行向乙方索赔。

6.乙方账户信息：

开户行：

开户名：

账  号：

- 7.本合同不含税金额不因国家税率调整而变化；在合同履行期间如遇国家增值税税率调整，在税率调整前已开具发票且经双方确认结算的合同金额相应部分不作调整；在税率调整时未开具发票或未经双方确认结算的合同金额相应部分，则应依据该部分合同金额对应的不含税金额和调整后的税率重新计算，并按调整后的金额开具发票进行结算。

8.提请乙方注意：本合同第五条2中的支付条件为：甲方向乙方付款的前提条件为：本项目的业主单位已向甲方支付服务款项，若业主单位拖欠甲方服务款项而导致甲方未能按照合同约定向乙方支付款项的，不视为甲方违约。乙方已了解并知悉本条付款相关的约定可能会发生的风险，并承诺自行承担该风险。

第六条  甲方的权利和义务

- 甲方配合乙方做好乙方作业人员实施本项目工作上岗前的安全教育，讲解有关的安全规定，并定期组织安全学习，切实采取有关安全措施，确保安全作业。

- 督促乙方保护乙方本项目作业人员的合法权益及符合本合同规定的各项权益。

- 指派相关专业人员对服务质量、进度进行监督检查，办理登记、验收和其他事宜。

- 甲方安健环部门有权对乙方作业人员进行有关安全生产、环境保护、职业病防治方面的监督、管理及培训。

- 协助乙方协调作业现场各交叉作业单位之间的关系。

- 甲方有权审核乙方的企业资质和个人资质、特殊岗位的操作许可证件；要求查验乙方与现场作业人员的劳动合同及购买保险。

- 协助乙方办理车辆、人员、设备进出厂区的有关手续。

8、有权对乙方的工作进行考核和评估，并且根据考核结果扣罚服务费。

第七条  乙方的权利和义务

- 乙方应当指定专人负责管理其作业人员的安全、治安、日常生活及甲方联系等有关事宜。乙方应当指定负责现场作业人员管理的负责人，便于甲方在遇到各种情况时，及时通知处理。该负责人还应当定期了解现场作业人员的思想动态、工作表现、遵章守纪情况。乙方应当设置完善的组织机构，设置专门的项目负责人和专职安全员

- 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同权利和义务转让给任何第三方。

- 乙方应当按月按时支付作业人员的劳动报酬，劳动报酬包含：工资、加班费、社会保险费及国家法律法规规定的需支付的津贴、补贴和福利等费用。乙方在收到甲方支付的费用后，应当首先支付作业人员的劳动报酬，否则因工人工资产生投诉和其他不良影响，乙方应当负责处理。

- 在满足本合同约定的每天现场作业人员数量的前提下，乙方自行根据相关法律规定及自身实际情况安排作业人员的排班、调休。由此产生的相应成本和费用已经包含在本合同价格中，甲方无需向乙方另外支付其他任何费用。

- 乙方应确保其作业人员作风正派，遵守国家的法律法规及甲方的规章制度；乙方作业人员应满足甲方提出的工作要求、具备相应的资格条件。

- 乙方应确保其作业人员服从甲方的管理和指挥，严格遵守甲方有关的管理规定。

- 乙方应当确保作业人员的身体健康，乙方对隐瞒作业人员的健康状况而造成的后果应负全部责任。

- 乙方应当妥善处理与乙方作业人员之间的劳动关系，避免因劳动纠纷影响本合同服务。

9、乙方作业人员因工或非因工致伤（残）、死亡，由乙方自行处理，所发生的一切费用和责任均由乙方自行承担。

10、对于甲方按本合同相关条款要求乙方更换的作业人员，乙方应当自行负责处理与作业人员之间的劳动关系等后续工作，尽量避免对甲方的正常生产运营造成不利影响。

11、乙方应当具备国家规定的相关经营资质。

12、乙方作业人员在作业期间，应当严格做好安全防范措施，防止安全生产事故。

13、甲方如对乙方工作质量不满意，乙方应当于24小时内予以纠正和整改。

14、乙方应当为其现场作业人员购买相关的社保、医保、工伤、意外及其他必备的商业保险。建立相应台账供甲方抽查，必要时提供保单复印件。

15、乙方提供的任何资料必须是合法有效的，如果过期或其它失效情形，乙方应当及时更新、补充。

16、乙方应当对现场作业人员的职业道德规范、工作任务、技能要求、应达到的工作要求、应注意的安全事项、应遵守的各项纪律等履行告知、教育、培训、管理督查等职责。乙方负责对乙方的现场作业人员进行安全、健康、环保的培训。

17、乙方作业人员因违章操作或其他过错对甲方或第三方造成人身损害或财产损失的，由乙方与其作业人员共同承担连带责任。

18、乙方作业人员进入甲方厂区作业必须遵守甲方相关规章制度。如有违反甲方有权按相关规定或本合同约定进行考核。

19、未经甲方书面同意，乙方及乙方人员不得擅自接受媒体等第三方的采访及调查，不得向任何第三方披露甲方的商业信息。

20、乙方在本合同的有效期内必须接受和服从甲方制定的相关对外委单位的管理制度，对提供本次服务的人员应经常进行检查、指导、管理及后方支持，并且对他们完成的服务承担责任。

21、乙方所使用的运输工具必须满足防雨、防渗漏、防遗撒及相关管理部门的要求，并承担在运输过程中因违规发生的抛洒、掉落造成的环境污染责任。

22、乙方投入项目的人员、车辆、工具和需缴纳的税收、车辆和人员保险、车辆年审等一切费用由乙方解决，并要视相关技术规范等要求更新配备和完善相关设施设备。

23、发生在承包工作范围内因乙方工作失误导致的一切纠纷、事故，均由乙方全权负责，全权处理及赔偿（如有），甲方配合乙方解决有关事宜。

24、乙方如因管理不善或其他原因造成环境污染或服务不到位等问题，受到政府等相关部门批评及处罚的，一切责任由乙方负责。

25、乙方所聘用的工作人员及工资福利由乙方负责，乙方应教育工作人员遵纪守法，不参与黄赌毒活动，不做破坏社会治安和市容环境卫生的事。

26、乙方要求工作人员遵守交通规则，安全作业，发生事故由乙方负全部责任，询价人不负任何责任。

27、乙方须对清运数量登记造册，便于开展工作量核查。

第八条、其他要求

见技术需求书。

第九条、保密

乙方保证乙方及乙方的作业人员对在执行本合同期间获知的有关甲方及其关联公司的产品、技术、业务、经营及其他信息承担保密义务，未经甲方事先书面同意或法定的程序，不得将前述信息向任何第三方透露，本条项下义务将在本合同生效日起持续有效，不受本合同履行完毕、期满、终止或解除的影响。

第十条  违约责任

1、乙方安排不具备相应资质的人员或提供的运输车辆不满足防雨、防渗漏、防遗撒及相关管理部门的要求的，每发现一人次或一车次，乙方应当向甲方支付500元违约金，并且乙方应当及时更换具备相应资质的人员及符合要求的运输车辆；被行政管理部门处罚的，乙方承担全部责任。

2、运输车辆不整洁，车身有积垢，车身反光标识模糊不清，车牌有遮挡或积尘至模糊不清，不服从指挥，车厢带土进场的，每发现一车次，乙方应当向甲方支付500元违约金；被行政管理部门处罚的，乙方承担全部责任。

3、在本合同服务期内，乙方拖欠其工人工资的，应当按拖欠总额的50%向甲方支付违约金。

4、在本合同履行过程中，如因乙方或乙方作业人员原因导致甲方被行政主管部门或甲方投诉的情形，经查实后，一个月内出现第一次投诉的，甲方将从应支付给乙方的承包费用中扣除1000.00元；出现第二次投诉的，将扣除4000.00元；出现第三次投诉的，甲方有权立即解除合同，未支付的承包费用不再支付并要求乙方支付合同暂定总额20%的违约金；如给甲方或第三方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

5、乙方存在下列情形时，甲方有权解除本合同：

（1）因乙方原因发生任何安全生产事故或环境污染事件的；

（2）乙方存在违约情形，经甲方催促后在甲方规定时限内未纠正的；

（3）乙方拖欠其员工工资的；

（4）未经甲方书面同意，乙方将本合同义务转让给第三方的；

（5）乙方运输能力、装车能力无法满足项目工作进度要求，一周内发生三次以上的，或拒绝安排车辆进场运输的；

（6）甲方每月对乙方的运输服务考核，乙方连续两个月累计被扣分超过20分的。

（7）本合同及其附件约定的或法律规定的其他情形。

6、乙方擅自解除合同或者因乙方违约甲方解除合同的，乙方应当向甲方支付与本合同暂定总价20%的违约金并且赔偿甲方的全部损失。

7、本合同约定的违约金或损失赔偿或乙方应当少收取的费用，甲方有权从应付而未付的后续承包费用中直接扣除；前述承包费用均不足以扣除的，甲方有权另行向乙方追偿。

8、乙方应严格按照服务内容和要求做好污染土壤运输工作，甲方收到经甲方或相关行政监管部门调查确认后属因乙方服务质量所产生的投诉，甲方有权对乙方根据其所造成的影响和损失进行相应的处罚。

9、运输车辆在运输过程中不按规定密闭运输、未按规定路线运输或运输过程有洒漏行为的，每发现一车次，乙方应当向甲方支付500元违约金。有违法违规行为的由乙方承担相应法律责任。

10、乙方运输能力、装车能力无法满足项目工作进度要求的，一周内发生三次以上的，甲方有权对乙方根据其所造成的影响和损失进行相应的处罚或视情况解除合同。

11、合同所述甲方的损失包括实际损失、停工损失、另行委托第三方进行改造的费用和合同履行后可获得的预期利益、诉讼费或仲裁费以及合理的调查费、律师费、鉴定费等费用。

12、如乙方未完全履行义务，则甲方有权进行处罚或者直接追究乙方违约责任，乙方须向甲方承担合同总额或者暂定总价20%的违约责任。

13、乙方接到甲方通知后，不按时开展工作或未能按照甲方约定时间内完成运输量的（非乙方原因除外），每逾期一天，应当向甲方支付本合同暂定总金额3%的违约金；累计逾期超过3天时，甲方有权解除合同，未支付的承包费用不再支付并且乙方还应当支付合同暂定总额20%的违约金，且乙方应赔偿甲方因此造成的相关损失。

14、如因乙方车辆倾覆、超载、撒漏等导致的污染事件或安全事故，需对污染现场进行冲洗、收集、处置善后，相关费用（含对第三方的赔偿、补偿等）由乙方承担。同时甲方有权对乙方根据其所造成的影响和损失进行相应的处罚或解除合同。

15.装载设备在作业过程中，不服从指挥，故意怠工的，发现一次处500元违约金。

16.甲方有权对乙方的考核每月开展一次，每扣1分乙方应当向甲方支付违约金200元，违约金直接从当期进度款中扣除。

17.如发生RFID卡损坏或丢失的，每张卡罚款200元，罚款在项目结算款中进行抵扣。

18.如乙方不履行或违背本合同附件项目需求书任何一项★条款内容又无正当理由的，甲方有权解除合同并扣除履约保证金。

19.若运输过程终端地磅与原地块地磅计量数据差异超过5‰，乙方需配合甲方分析差异并提供情况说明，如因乙方运输过程中撒漏、非法倾倒导致差异，则按合同相应条款予以处理。

20、本合同及附件对同一违约事项均约定了违约责任或扣罚方法的，该违约责任、扣罚方法同时、叠加执行。

第十一条  其他

- 双方因本合同引起的或者在履行本合同过程中产生的任何争议，双方应协商解决。解决不成时，由甲方所在地人民法院管辖。

- 通知：任何一方向对方发出的通知和文件，应按照本合同记载的对方地址，用EMS特快专递或专人送达或电子邮件方式发出。如果使用EMS特快专递方式，在发出后第三日视为通知已到达对方；如果使用专人送达方式，则在对方法定代表人或授权代表或收件部门签收之日视为通知已到达对方；如果使用电子邮件方式，除电子邮件因技术问题被退回外，在通知方发出电子邮件时即视为通知已到达对方；如果同时使用几种通知方式的，以其中较快到达接收方者为准。

- 如一方地址、电话等信息有变更，应当及时书面通知对方，否则，应承担相应责任。

- 本合同在甲乙双方签署并盖章后生效。

第十二条、其他事项约定

⒈本合同未尽事宜，经双方协商一致后签订补充协议的方式解决，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式 捌 份，甲方执 柒 份，乙方执 壹 份，经双方法定代表人或其委托的代理人签字盖章后生效，具有同等法律效力。

第十四条、合同附件

附件1 《服务计价清单》

附件2 《地块九污染土壤运输服务项目技术需求书》

附件3 《运输服务月度考核表》

附件4 《污染土壤运输安全管理协议书》

附件5 《廉洁协议》

（以下签署页，无正文）

甲方（盖章）：

法定代表人或签约代表（签字）：

签署日期：

乙方（盖章）：

法定代表人或签约代表（签字）：

签署日期：

附件1、服务计价清单

附件2、《地块九污染土壤运输服务项目技术需求书》

附表1、运输服务月度考核表

| 运输服务月度考核表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分项目 | 评分要点 |  | 扣分原因 | 次数 | 扣分 | 备注 |
| 运输要求 | 1)日常运输工作中，乙方须服从甲方的工作调度，未遵守扣1-5分/次 |  |  |  |  |  |
|  | 2)日常运输定点、定量绩效考核要求，未达到扣1-5分 |  |  |  |  |  |
|  | 3)根据现场需要随叫随到，在甲方通知4小时内，未及时达到扣1-5分/次 |  |  |  |  |  |
|  | 4)运输车辆驶出原场地前，乙方须安排专人对运输车辆轮胎和车身进行冲洗且须满足甲方、车辆上路等要求，违规上路的，扣1-5分/次 |  |  |  |  |  |
|  | 5)日常运输工作中，乙方须安排专人进行运输作业调度指挥，在作业过程中未经批准擅自离岗的，违规扣1-5分/人次 |  |  |  |  |  |
|  | 6）运输作业过程中，运输车辆须按照规定的行驶路线进行驾驶，无正当理由违规扣10分/次 |  |  |  |  |  |
|  | 7）运输过程中出现RFID卡丢失的，每次扣1分 |  |  |  |  |  |
| 安全要求 | 1)应选用车况良好、资质齐全的车辆和驾驶员，严禁车辆在场内超速、超车、超载等违规行为，若违规造成项目损失的扣1-5分 |  |  |  |  |  |
|  | 2)现场运输作业人员必须规范佩戴相应的劳保用品，若违规扣1-3分 |  |  |  |  |  |
|  | 3)进入场区的人员禁止吸烟及烟火，严禁酒后作业，若违规扣5分/次 |  |  |  |  |  |
|  | 4)夜间运输作业车辆照明不全，若违规扣1-5分 |  |  |  |  |  |
|  | 5)运输车辆必须配备充足且完好的灭火器材，若违规扣1-3分 |  |  |  |  |  |
|  | 6)运输过程中违反甲方公司管理规定，若违规扣1-5分 |  |  |  |  |  |
|  | 7)运输过程中必须遵守《中华人民共和国道路交通安全法》的规定，若违规扣1-5分 |  |  |  |  |  |
|  | 8)装载、运输过程中严重违规及安全事件，若违规扣5-10分，如接到投诉情节严重解除合同 |  |  |  |  |  |
| 环保要求 | 1）运输车辆车厢内有土壤残留的，视严重程度扣1-5分/次 |  |  |  |  |  |
|  | 2)运输过程中运输车辆二次污染防治措施落实不到位，造成污染土壤洒落的，视严重程度扣1-5分/次 |  |  |  |  |  |
|  | 3)运输过程中因驾驶不当等原因导致发生环境污染事故的，扣10-20分/次 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 1)乙方须负责原场地内涉及污染土壤装车、运输作业协调事宜，如因协调不当而影响污染土壤装载、转运作业的，扣5-10分/次 |  |  |  |  |  |
|  | 2)乙方须提供车辆、人员等相关信息并配合甲方进行信息化系统的信息录入，同时须严格落实信息化系统管理要求，拒不配合或违规的，扣5-10分 |  |  |  |  |  |
|  | 3）联单填报、异常情况说明和轨迹提供等工作需满足甲方要求，不满足要求且拒不配合的，扣5-10分 |  |  |  |  |  |
|  | 4）乙方发生拖欠工人、司机工资的，甲方每收到并核实一起扣5分 |  |  |  |  |  |
| 最终考核扣分情况： |  | 甲方经办人： | 甲方负责人： |  |  |  |
| 备注：扣1分严惩200元，严惩费用直接从应付合同费用进度款中扣除。 |  |  |  |  |  |  |

- 附件4

- 污染土壤运输安全管理协议书

甲方：广州环净环保工程有限公司

乙方：

为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法律、法规，加强污染土壤道路运输及装卸安全管理，保证土壤运输人员的生命安全健康；营造良好的作业环境，防止和减少安全事故，确保生产安全顺利进行；在平等、自愿、公平和诚实信用的原则下，双方就本项目污染土壤运输安全事项协商一致，明确有关双方的安全生产责任、权利和义务。达成如下协议：

一、 适用范围

二、本协议适用所有乙方拟投入本项目的所有污染土壤运输车辆。车辆隶属的乙方单位承担车辆运输、卸料过程中的安全和环保责任，以及由车辆造成的安全和环保事件的经济损失等。甲方的权利和义务

- 甲方有权对投入本项目的乙方所属范围内土壤运输车辆进行监督、考核；

- 甲方有权对乙方所属工作人员的违章或冒险作业及导致环境污染的违法、违规行为进行制止、纠正或者要求限期改正；

- 甲方有权对乙方所属车辆及工作人员的作业过程实地检查，并就检查中发现的安全、环保隐患责令乙方立即消除或者对乙方下达整改函；

4. 甲方有权对乙方在甲方管理范围内进行的访问、交流活动等（可能会对甲方安全和环境产生影响的行为）进行监督；

5. 甲方有权对乙方所属车辆的驾驶员的健康状况、持有的相关证件的原件、准驾车型匹配情况以及准驾年限进行检查；

6. 乙方所属驾驶员和车辆存在下列情形之一的，甲方有权禁止责任人员和车辆投入本项目使用：（1） 运输车辆破损严重，造成运输中土壤散落的；（2） 进入甲方场区内不服从甲方人员管理或屡教不改的；（3） 运输、装卸过程中，不严格遵守安全规章制度（如违章、违规作业、野蛮作业等），不听从甲方及装卸地现场管理人员指挥的；（4） 运输车辆证照不全、不符或已达到报废年限的；（5） 车辆、驾驶员等未取得相应合法证照、资质的；（6） 驾驶员擅自进入甲方生产现场的。

7. 甲方应安排专职人员对土壤运输车辆入场的卸料作业进行指挥，指挥土壤运输车辆安全有序的进行卸料作业；

8. 甲方在土壤卸料口应设置防止车辆坠落的防护装置；

9. 甲方应对投入本项目的土壤运输车辆驾驶员进行必要的安全培训或安全告知；

10. 甲方的土壤运输通道、卸料平台必须设置完善的安全警示标示、标语，以提醒车辆驾驶员；

11. 甲方应保证现场安全消防设施、器材完好，必要的救援物质完备；

12. 甲方有义务将重大环境因素、安全隐患、防范措施、应急措施等告知乙方，并备有书面或电子记录。

三、 乙方的权利和义务

1. 乙方应定期对所属车辆进行安全检查，及时消除各类安全隐患，确保车辆技术状况良好，严禁车辆带病作业，确保车辆灯光齐全，刹车有效，后视镜、防火排气筒等安全附件完好；

2. 乙方所安排的土壤运输车辆日常作业由乙方进行管理、调度和指挥，同时须服从甲方的管理要求；不得乱停、乱靠、乱撞、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载；如有发现，甲方人员有权制止和处罚教育；

3.乙方雇佣车辆的驾驶员，由乙方负责审查其是否持有与拟驾车型相匹配的有效驾驶证、操作证或资格证的原件，是否达到拟驾车型的驾驶年限，由乙方保管其雇佣车辆驾驶员提交的身份证、驾驶证、操作证、资格证等复印件；

- 乙方所属土壤运输车辆应当接受甲方的安全监督管理，遵守甲方的安全规章制度，并接受甲方提供的安全教育；

- 乙方所属车辆及驾驶员在进行运输、卸料作业时，必须严格按照卸料作业操作程序进行卸料，严禁违规操作，在车辆故障或卸料不畅时严禁强行卸料；

- 乙方应定期对作业人员进行安全培训，教育人员严格遵守交通规则和场纪场规，严禁酒后驾驶、疲劳驾驶、野蛮驾驶，严禁乙方人员或车辆私自进入甲方除土壤装卸平台、地磅房以外的其他生产区域（加油站、配电室、渗滤液处理区域）等危险区域；

8. 乙方土壤运输车不得超重，超重造成的一切后果，由乙方自行承担全部责任，并赔偿甲方由此引起的损失；

9. 乙方必须要求所属土壤运输车辆驾驶员在甲方卸料平台进行卸料操作时，卸料操作必须在车内进行操作，以防止发生人身伤亡事故；

10. 乙方有权对甲方场内对土壤运输车辆卸料、运输存在的安全隐患提出整改建议；

11. 乙方土壤运输车辆进场应遵守甲方公司的相关管理制度，未经允许，不得强行进入场区，若强行进入场区，甲方公司将依据相关制度给予处罚；

12. 乙方土壤运输车卸完土壤后需称重空车重量后，方能离开场区，称重时，驾驶员不得离开称重车辆；

13. 乙方车辆驾驶员必须按照甲方的限速标志、交通标线安全形势；不能按照交通法规行驶造成的一切后果，由乙方自行承担全部责任；

14. 乙方负责落实土壤运输过程中的环保措施，包括但不限于以下方面：（1） 运输车跑冒滴漏管理，不造成土壤抛洒、污染环境；（2） 保护公司现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏；（3） 防止粉尘、噪声、振动、臭气等对周围生活居住区的污染和危害。

四、甲、乙双方应严格履行各自的权利和义务，若甲、乙双方未履行各自的权利和义务，因此而产生的一切经济损失、后果及责任各自承担。

五、附则

本协议订的各项规定适用于协议双方，如遇有国家和广州市有关规定不符者按国家和广州市的有关规定执行。

六、本协议作为合同附件，自合同签订之日起生效。

附件5、

廉洁协议

甲方：广州环净环保工程有限公司

乙方：

为了甲乙双方在合作中保持廉洁自律的工作作风，有效预防违法、违规、违纪行为发生，全面落实公平、公正、公开原则，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制的规定，订立本协议如下：

一、甲方及其工作人员应遵守下列条款

1、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受贿赂、回扣等好处费；

2、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券、烟酒及其他物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用；对于合作过程中不可避免的馈赠礼物，甲方工作人员应上缴甲方公司综合管理部，由综合管理部登记后统筹处理；

3、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、保健等娱乐活动；

4、甲方工作人员不得要求或接受乙方为其住房的装修、安排拍婚丧嫁娶、安排家属和子女的工作以及要求或接受乙方安排的外出旅游或者出国等提供方便；甲方工作人员更不得将自己的亲属、亲友及亲友的子女安排到乙方的单位工作；

二、乙方及其工作人员应遵守下列条款

1、乙方应当通过正常途径与甲方开展相关的业务工作，不得为谋取不正当利益而向甲方工作人员赠送现金红包、礼盒、有价证券、烟酒及其他物品。乙方不得在庆典及公务活动以外宴请甲方工作人员，如确因工作需要，必须征得甲方总经理同意；

2、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就供货价格、质量、数量等问题的处理进行私下商议并达成不正当的默契；

3、乙方不得以考察、洽谈业务、签订经济协议等为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档保健娱乐场所或其他不应当去的场所；

4、乙方不得为甲方个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品；

5、乙方如发现甲方工作人员有违反上述规定者，应向甲方领导或甲方上级单位举报。经调查属实后，甲方必须将违规人员解聘并按相关法律法规处理，同时甲方不得以任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工作的业务合作优先权作为奖励；

三、违约条款

甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当手段行贿甲方工作人员，甲方将以函件形式通知违反本廉洁协议的乙方，并有权根据实际情况选择要求乙方支付违约金人民币壹拾万元/次，取消合格乙方资格并即刻终止合作、解除原合同，甲方根据具体情节和造成的后果扣减乙方货款，并追究乙方单位或直接责任人贿赂的法律责任。乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴（法律另有规定的，按法律规定处理）。

四、其他

本协议自双方签字盖章后生效。

（以下无正文）

甲方（盖章）：广州环净环保工程有限公司

法定代表人或签约代表（签字）：

签署日期：

乙方（盖章）：

法定代表人或签约代表（签字）：

签署日期：